【様式２-１】

※この記入例はあくまでも例であり、実際の事業計画書においては、各地域の具体的状況、事情、方針等を明解に記載してください。

（１）計画策定者等

| 協議会名称 | ○○地域△△協議会 |
| --- | --- |
| 計画書名 | ○○事業計画書 |
| 計画策定年月日 | 平成○○年○○月 |
| 計画対象地域 | ○○県○○市、△△県△△町、・・・・ |
| 協議会構成員 | ○○大学（△△教授）、○○トラベル（営業部長）、 ○○協会（会長）、○○市（○○部長）、○○町（○○部長）、… |
| 連絡先 | 〒○○○－○○○○ 〔住所〕○○○○○○○○○○○○ 〔連絡担当者氏名〕○○○○○ 〔電話番号〕 ○○○○－○○○○－○○○○ 〔ＦＡＸ番号〕○○○○－○○○○－○○○○ 〔メールアドレス〕 |
| 〔位置図〕（既存の地図をコピーして貼り込んでも構いません。計画対象市町村の範囲を表示してください。） 至○○ 至○○ 対象地域 国道○○号線 至○○ |  |

【様式２-２】

（２）基本構想

| ①地域の特性 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| （ア）地域の観光の現状と主要な観光資源の整理 |  |  |  |
| 【地域の観光の現状】 対象地域は、かつて林業の盛んだった地域で、現在は町村毎に温泉を掘削し、日帰り入浴施設が整備されている。地域全体では、現状の観光入込み調査で、宿泊観光客数○千人、日帰り観光客○○千人が来訪している。 主に宿泊観光客は、宿の食事と温泉を目的に訪れており、日帰り観光客は温泉と地元の直売品を求めて来訪している。 ○○町内の宿泊施設については、すべて公設民営で、地元住民の料理開発などによって、特色ある施設運営が行われている。 この他、この地域では最高峰の○○岳の登山口となっており、夏季は登山客で賑わう地域である。 しかし、近年は、周辺地域でも温泉施設の整備が進み、入込みが分散し、各施設で当初の入込み目標を下回る年が続いている。 |  |  |  |
| 【主要な観光資源の状況】…特色のある観光資源については写真を【様式２－３】に添付する 本地域には、国際的、全国的に誘客が可能な観光資源はないが、自然資源として、地方レベルで誘客している○○岳が知られている。 歴史文化資源としては、江戸時代に材木商を営んだ○○氏関連の建物や資料が残されており、これらは近年地域の歴史を探訪する中高年層の間で新たな対象として認識されてきている。 観光的に整備されたものとしては、各町村の温泉施設があり、これらは連携して巡れる“巡り券”を発行しており、入浴客に好評である。 |  |  |  |
| （イ）現状の主要な観光客の特性（観光客層） |  |  |  |
| 【発地】（どこから来るか：地元、近隣都市、地方、海外、など） | 【観光魅力、活動メニュー】（自然探訪、歴史探訪、癒し、歓楽、体験、学習・教養、イベントや祭り、など） | 【旅行形態】（家族連れ・少人数グループ・一般団体・学校団体・カップル、など） | 【滞在期間】（日帰り、１～２泊、長期滞在、等） |
| - 台湾、香港 | ・初めての雪景色 ・初めての温泉体験 | ・主にパックツアー客 | ・２～３泊 |
| ・ 関東圏 | ・山間の四季移り変わる景観 ・野趣あふれる温泉 | ・50代以降の夫婦 ・女性グループ | ・日帰り |

【様式２-３】

（ウ）主な観光資源および入り込み客数

写 真 写 真 ○○公園（○○万人／年） （海と山からなる壮大な景観を有し、○○年に国定公園に指定されている。） ○○城（○○万人／年） （○○は、○○の居城で○○年に建設された。国宝の天守は一般に公開され、登城することができる。） 写 真 写 真 ○○博（○○万人／年） （○○をテーマとして毎年○月に開催される博覧会で、○○周辺をメイン会場に市内各所で実施。） ○○の街並み（○○万人／年） （江戸時代の商家が残る白壁土蔵の街並みで伝建地区に選定されている。） 写 真 写 真 ○○水族館（○○万人／年） （○○年に設立された国内最古の公営水族館で、○○のショーが全国的に有名。） ○○温泉（○○万人／年） （江戸時代から湯治場として栄えた温泉で、４つの源泉を持つ。泉質は単純泉。）

【様式２-４】

② 事業プラン

（ア）情報提供の現状と課題、地域の情報提供の全体像および本事業の内容

【当該地域における現状の情報提供手法】 （現状の情報提供ツールや提供内容を具体的に記載してください。） ○ 紙媒体のパンフレットにより、一般観光客向けに地域内の観光スポットの位置情報や飲食店情報を提供している。 ○ 各観光案内所の職員により、幅広い客層に対して情報提供を図っている。

【当該地域における情報提供に関する課題】 （当該地域の描く情報提供の全体像に直結するような課題を具体的に記載してください。） ○ 当該地域には近年、域内の豊富な温泉や自然資源を目当てにした外国からの観光客（特に若年層）が急増しているが、観光案内所には外国語を話すことができる職員がほとんどいない。 ○ また、パンフレットや案内標識においても外国語の併記がほとんどされていないのが現状である。 ○ このため、外国からの観光客にとって域内の円滑な周遊が困難であり、また、認識されていない観光資源が多数存在。

【当該地域の描く観光情報提供の全体像と本事業の位置づけ】 （現状の情報提供に関する課題を踏まえ、当該地域の描く観光情報提供の全体像について具体的に記載してください。それが示されている構想や計画等があれば、具体的名称についても記載してください。また、全体像のうち、本事業の位置づけについて関係性がわかるように図示してください。） 観光情報提供の全体像と本事業の位置づけ概念図 ：本事業で取り組む内容 実現に向けた方針 目標 取組①：外国人観光客にも対応した情報の発信・管理 外国人観光客でも必要な時に必要な情報を入手できる環境を目指し、案内標識等の多言語化や、ボランティアガイド、観光案内窓口の充実等により、人対人の応対による観光情報提供手法を構築する。（「○○市観光振興計画」第３章人にやさしい観光情報提供手法の構築） 外国人観光客でも気持ちよくひとり歩き できるようにする ための情報提供 ●具体的な事業 ・案内所窓口応対者が利用しやすい共通の情報ベータベースの構築（携帯電話からも活用できるデータベース） 取組②：外国人に対応した案内標識・音声案内の整備 ●具体的な事業 ・外国語に堪能なボランティアの育成（体験ツアーガイド、コールセンター窓口） ） ●具体的な事業 ・案内標識の多言語化 ・２次交通における多言語放送 取組③：外国人対応の可能な人材育成の強化

【本事業の内容】 （どのような観光客に、どのようなツールで、どのような情報を提供するのか等をわかりやすく記載してください。本事業実施にあたり、当該地域における現状の手法の扱いについても記載すること。） ○ 観光情報、交通情報等が一元管理されたデータベースを構築することにより、観光案内窓口や携帯電話等観光客の用いる様々な媒体から最新の情報を取得できるシステムを構築する。 ○ 観光案内所やコールセンターにおいて、外国人等の問い合わせ時にデータベースを活用でき、応対内容を担当者がデータベースに記録することにより、外国人ニーズを共有できるシステムを構築する。 ○ 主に個人観光客をターゲットとし、所有する携帯電話でルート上の標識に設置された二次元コードを読み取れば、携帯電話からもデータベースにアクセスして必要な観光情報を取得できるシステムを構築する。

【本事業の内容の独自性・新規性】 （１８、１９年度実施地域の取り組み内容と比べてどこに独自性・新規性があるか、あるいはこれまでに他の補助制度等で支援を受けた実績があれば、その具体名称及びその取り組み内容との違いについても記載してください。） ○ 観光案内所やコールセンターの担当者が、外国人観光客からの問い合わせ対応時に一元化したデータベースを活用することにより、担当者の技量によらずニーズに応じた一定のサービスを提供できる点や、人的応対を重視し、ホスピタリティに配慮している点で独自性・新規性がある。

【観光客にとってのメリット】 （観光客の立場からどのような利点が想定できるかをわかりやすく記載してください。） ○ 外国からの観光客が、現地において詳細な観光情報を外国語で容易に入手することにより、円滑に移動ができる。 ○ これまで情報不足により認識されていなかった観光資源を訪れることが可能となる。

【様式２-５】

| （イ）本事業の実施体制・実績等 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 【本事業の実施体制】 |  |  |
| 協議会構成員 | 役割 |  |
| ○○市 | 企画立案、全体調整、効果検証 |  |
| ○○大学 | 企画立案、効果検証 |  |
| ○○商工会議所 | コンテンツの作成・更新 |  |
| ○○システム（株） | 情報デバイスの管理、ホームページの運用 |  |
| ○○協会 | 広報、コンテンツの作成・更新 |  |
| ○○トラベル | コンテンツの作成・更新、案内板の設置 |  |
| 【協議会の活動実績】 （地元における活動実績があれば、記載してください。ニーズ調査等、本事業の実施準備も含む。協議会そのものではなくとも、協議会構成員の関わったものがあれば挙げてください。） |  |  |
| 活動内容 |  | 関わった協議会構成員 |
| ○○市の情報提供に関する観光客ニーズ調査（本事業の実施準備） |  | △△協議会 |
| ○○市まちづくり計画策定に関する調査 |  | ○○市、○○大学、○○商工会議所、○○トラベル |
| 【２泊３日以上の滞在を可能とする取り組みの推進体制】 （協議会又はそれに類する体制により、観光地内の多様な担い手・地域間の連携のもと、中期的な目標をもって２泊３日以上の滞在を可能とする取り組みを行っている（行う予定の）地域については、その取り組みの推進体制について記載してください。） - 協議会名称：□□地域広域観光協議会 ・構成員：△△協議会、○○県、△△市、△△町、○○商工会議所、○○トラベル |  |  |
| 【本事業終了後も取り組みを継続していくための運営体制や予算確保への工夫】 ○ 情報システムの企画、広報、維持管理、データ更新等、各主体の役割分担を明確にする。 ○ 民間事業者から広告料を徴収することにより、情報システムの維持・管理に係る経費に当てる。 |  |  |

| （ウ）本事業に係る予算計画 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本事業全体費用 （Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） 詳細内訳は次頁表による |  | ○○○○○○ （千円） |  | うち国土交通省が負担する費用 |  | ○○○○○○ （千円） |  |
| 実施準備 （Ａ） | 広報周知 （Ｂ） |  | 情報提供の取組み （Ｃ） |  | 各種調査 （Ｄ） |  | 効果分析・評価 （Ｅ） |
| ○○○○○○ （千円） | ○○○○○○ （千円） |  | ○○○○○○ （千円） |  | ○○○○○○ （千円） |  | ○○○○○○ （千円） |

【様式２-６】

| （エ）具体的な事業の実施プロセス |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 実施事項 | 実施時期 | 概算実施費用 | 実施主体・体制 | 国の費用負担 |
| 実施準備 （Ａ） | 協議会の運営に係る経費（人件費等） | H20.8～H21.3 | 約○○○千円 | ○○協議会 |  |
|  | 会議等の開催に係る経費 | H20.8～H21.3 | 約○○○千円 | ○○協議会 |  |
| 広報周知 （Ｂ） | プロジェクト実施に関するポスター等での広報活動 | H20.8 ～12 | 約○○○千円 | ○○協議会 | ○ |
| 情報提供の取り組み （Ｃ） | 域内の情報を網羅した総合的なデータベースの構築 | H20.8～9 | 約○○○○千円 | ○○協議会、○○市観光協会 | ○ （一部） |
|  | 携帯電話用Ｗｅｂデータの作成 | H20.9～10 | 約○○○千円 | ○○協議会 | ○ |
|  | 二次元コードを添付した案内板の設置 | H20.9～10 | 約○○○千円 | ○○市 | ○ |
|  | コールセンター設置に係る経費（人件費等） | H20.9～10 | 約○○○千円 | ○○市観光協会 | ○ |
| 各種調査 （Ｄ） | ○○におけるアンケートの配布・回収 | H20.11～12 | 約○○○千円 | ○○協議会 | ○ |
| 効果分析・評価 （Ｅ） | ○○に関する取りまとめ（分析・評価・報告書作成） | H21.1～3 | 約○○○千円 | ○○協議会 | ○ |

【様式２-７】

| （オ）国の負担対象の費用内訳 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 実施事項 | 費目 | 単価(千円) | 数量 | 数量 単位 | 費目計 （千円） | 備考 |
| プロジェクト実施に関するポスター等での広報活動 | 人件費 | 1,000 | 1 | 式 | 1,000 | デザイン料 |
|  | 印刷費 | 0.5 | 2,000 | 枚 | 1,000 |  |
| ＜小 計＞ |  |  |  |  | 2,000 |  |
| 域内の情報を網羅した総合的なデータベースの構築 | 人件費 | 30 | 2×20 | 人日 | 1,200 | ｼｽﾃﾑ構築 |
|  | 人件費（調査） | 8 | 1×30 | 人日 | 240 | データ収集 |
|  | 経費 | 1,000 | 1 | 式 | 1,000 |  |
| ＜小 計＞ |  |  |  |  | 2,440 |  |
| 携帯電話用Ｗｅｂデータの作成 | 人件費 | 1,000 | 1 | 式 | 1,000 | デザイン料 |
|  | 経費 | 500 | 1 | 式 | 500 |  |
| ＜小 計＞ |  |  |  |  | 1,500 |  |
| 二次元コードを添付した案内板の設置 | 案内板制作費 | 20 | 30 | 台 | 600 |  |
|  | 人件費（設置） | 8 | 2×10 | 人日 | 160 |  |
|  | 経費 | 300 | 1 | 式 | 300 |  |
| ＜小 計＞ |  |  |  |  | 1,060 |  |
| コールセンター設置に係る経費（人件費等） | 人件費（委託） | 10 | 1×30 | 人日 | 300 |  |
|  | 経費 | 300 | 1 | 式 | 300 |  |
| ＜小 計＞ |  |  |  |  | 600 |  |
| ○○におけるアンケートの作成・配布・回収 | 人件費（調査） | 8 | 5×10 | 人日 | 400 | 作成・配布 |
|  | 人件費（集計） | 30 | 2×5 | 人日 | 300 | 集計 |
|  | 経費（電算） | 100 | 1 | 式 | 100 |  |
| ＜小 計＞ |  |  |  |  | 800 |  |
| ○○に関する取りまとめ（分析・評価・報告書作成） | 人件費 | 30 | 2×5 | 人日 | 300 | 整理分析 |
|  | 人件費 | 30 | 1×10 | 人日 | 300 | 分析・評価 |
|  | 経費 | 300 | 1 | 式 | 300 | 報告書作成 |
| ＜小 計＞ |  |  |  |  | 900 |  |
| ＜総 計＞ |  |  |  |  | 9,300 |  |

【様式２-８】

（カ）本事業の概要図

※ イメージ図や写真等を用いて本事業の概要がこの一枚で説明できるよう作成してください。 ※ 観光客の視点に立ち、本事業実施によって、観光客にどのようなメリットが発生するのかをまとめてください。 ※ 第三者が見て内容を理解できるような記述を心掛けてください。 課題 ○○への外国人旅行者は従来パックツアーによる団体客が中心だったが、○○や○○からのレンタカーツアーが組まれるなど、個人型・小グループ型の観光が増加傾向にある。 しかし、現行では外国人向けの情報提供、案内手法が構築されていないので、快適にドライブできる環境とはなっていない。 日本語が分からない外国人観光客でも英語版パンフレットに掲載された観光地の写真と数字（マップコード）、カーナビの英語による音声案内をたよりに、目的地まで快適にドライブできる。 ＧＩＰ機能付携帯電話に住民ボランティアが情報収集した域内の飲食情報等が自動送信されるので、その地域でおすすめの食事場所等を移動しながら見つけることができる。 パンフレットに記載された数字（マップコード）をカーナビに入力すると・・・ 英語音声で道案内してくれる。 設定されたエリア内に入ると、自動的におすすめ情報がＧＰＳ機能付携帯電話に送信されてくる。 効果

【様式２-９】

| （キ）関連する事業 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 実施事項 | 実施時期 | 概算事業費 | 実施主体・体制 |
| ＶＪＣ地方連携事業による海外メディアの招聘 | H19.11頃 | 約○○百万円 | ○○省、○○県、○○市 |
| ○○駅前広場へのＬＥＤ掲示板の設置 | H19～20年度 | 約○○百万円 | ○○市（○○省交付金事業） |
| コミュニティ周遊バスの運行 | H19.4～ | 約○○百万円 | ○○交通 |
| 総合観光センターの整備 | H19～21 | 約○○百万円 | ○○県、○○市（○○省補助事業） |
| 域内の飲食店における多言語メニューの導入 | H19.6～ | 約○○○千円 | ○○テレコム |
| おすすめ周遊コースを印刷したパンフレットの作成 | H19.6 | 約○○○千円 | ○○市観光協会 |
| 域内の飲食店における多言語メニューの導入 | H19 | 約○○○千円 | ○○協同組合 |
| ボランティアガイドを育成するための研修会の実施 | HHH119.6 | 約○○○千円 | ○○市観光協会 |

（３）本事業の成果・効果

本事業実施によって期待される成果・効果

【期待される成果・効果】 （旅行者） ・従来は市販のガイドブックに頼っていた域内の飲食情報等が、現地で携帯電話を通じて入手できることから、選択肢が広範になる。 ・大通りだけでなく迷わずに路地まで散策することができる。 （観光地） ・○○等新たな観光客層の誘客や経済波及効果の増進が想定される。 ・実験の前後において、利用者へのアンケート調査を実施し、肯定的な評価の増加を見込む。 ・地元における関係者の連携や意識啓発につながる。 ・○○観光施設への入り込み客の拡大を見込む。

【成果・効果の測定方法】 ・本実証実験の際に、観光客に対し、アンケート調査により、今回事業の満足度や問題点・課題を抽出する。 ・独自事業で観光関係事業者に対する研修会を実施するので、この機会にアンケートを実施し、観光関係者の問題点や課題を抽出する。 ・観光入り込み客数は○○市観光交流課が実施する統計により確認。