## 別添（様式）
（別添）
令和 年度 防災・減災対策等強化事業推進費 変更協議地区一覧表
省庁、局名 | 災害対策、公共交通安全対策、事前防災の別 | 事業名、地区、箇所名 | 事業主体 | 施行地 | 変更事項 （注１） | 当初 |  |  | 変更
[6 empty] | 防災・減災対策等強化事業推進費に係る 主要工事等 | 事業費 （国費：千円） | 工期 | 防災・減災対策等強化事業推進費に係る 主要工事等 | 事業費 （国費：千円） | 工期 | 変更理由 |  | 備考
[12 empty] | 繰越分類（注２） （未契約繰越の場合） | 変更理由（繰越理由）（注３）
注１）変更事項については、「事業内容」或いは「その他」を記載し、その他の場合については、該当する内容（未契約繰越等）について記載する。
注２）繰越分類については、該当する分類について選択する。
注３）変更理由（繰越理由）については、具体的に詳しく記載する。

## 別添 (記載例)
（別添）【記載例】
令和 年度 防災・減災対策等強化事業推進費 変更協議地区一覧表
省庁、局名 | 災害対策、公共交通安全対策、事前防災の別 | 事業名、地区、箇所名 |  | 事業主体 | 施行地 | 変更事項 （注１） | 当初 |  |  | 変更
[7 empty] | 防災・減災対策等強化事業推進費に係る 主要工事等 | 事業費 （国費：千円） | 工期 | 防災・減災対策等強化事業推進費に係る 主要工事等 | 事業費 （国費：千円） | 工期 | 変更理由 |  | 備考
[13 empty] | 繰越分類（注２） （未契約繰越の場合） | 変更理由（繰越理由）（注３）
○○省△△局 | 災害対策 | ○○事業 | ◇◇水系 ▲▲川 ○○地区 | ◇◇県 | ◇◇県◇◇市◇◇（◇◇県◇◇市○○） | 事業内容 | 掘削工:V=@@@ｍ3 護岸工:Ｌ=@@@ｍ | 100000 | R○年○月～ R○年○月 | 築堤工:Ｌ=@@@ｍ 掘削工:V=@@@ｍ3 護岸工:Ｌ=@@@ｍ | － | － | － | （具体的に詳しく記載する。）
○○省△△局 | 事前防災 | ○○事業 | ○○水系 △△川 ◆◆地区 | ○○省 | △△県△△市△△ | その他 （未契約繰越） | 築堤工:Ｌ=@@@ｍ 護岸工:Ｌ=@@@ｍ | 100000 | R○年○月～ R○年○月 | － | － | R○年○月～ R△年△月 | 設計に関する諸条件 | 入札不調による、○○工設計の見直しにより不測の日数を要したため、配分全額を未契約繰越するもの。
○○省△△局 | 事前防災 | ○○事業 | ○○水系 △△川 ◆◆地区 | ○○省 | △△県△△市△△ | その他 （未契約繰越） | 掘削工:V=@@@ｍ3 護岸工:Ｌ=@@@ｍ | 200000 | R○年○月～ R○年○月 | － | － | R○年○月～ R△年△月 | 気象の関係 | 令和○年○月の○○で甚大な被害が発生したことに関連し、工事発注の手続き等に不測の日数を要したため、配分全額を未契約繰越するもの。
注１）変更事項については、「事業内容」或いは「その他」を記載し、その他の場合については、該当する内容（未契約繰越等）について記載する。
注２）繰越分類については、該当する分類について選択する。
注３）変更理由（繰越理由）については、具体的に詳しく記載する。

## 分類
繰越理由分類 | 計画に関する諸条件
設計に関する諸条件
気象の関係
用地の関係
補償処理の困難
資材の入手難
試験研究に際しての事前の調査又は研究方式の決定の困難
丙号繰越明許費要求書に掲げられた事由のうち上記以外のもの
その他のやむを得ない事由
-